关于枣庄市2022年度市级预算执行

和其他财政收支的审计工作报告

──2023年9月1日在市十七届人大常委会第十四次会议上

市审计局局长  窦建军

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2022年度市级预算执行和其他财政收支审计情况，请予审议。

根据审计法律法规，对2022年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作重要论述，立足“审计监督首先是经济监督”定位，以高质量审计监督服务“强工兴产、转型突围”等市委、市政府中心工作。主要围绕政策落实，开展乡村产业振兴、文旅融合产业发展等重点领域审计；围绕提高财政资金使用绩效，开展财政预算管理、政府专项债券审计；围绕审计工作创新，继续推进“双主审”和市、区（市）联动审计模式，开展网络安全和信息化建设等重点领域审计。

审计结果表明，2022年，在市委、市政府的坚强领导下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，财政及相关部门（单位）积极组织收入、优化支出结构，强化预算约束，严格预算执行，实现了经济平稳运行。

一、市级财政管理审计情况

重点对市财政局具体组织市本级预算执行及编制决算草案情况进行审计。预算执行结果表明，2022年市级一般公共预算总收入113.73亿元，总支出110.39亿元，结转下年3.34亿元；政府性基金预算总收入141.49亿元，总支出118.15亿元，结转下年23.34亿元；国有资本经营预算总收入1.21亿元，总支出0.72亿元，结转下年0.49亿元；社会保险基金预算收入72.59亿元，支出67.41亿元，年末滚存结余60.16亿元，其中当年结余5.18亿元。从审计情况看，2022年市级预算执行情况总体较好，各项重点支出得到有力保障，为经济社会平稳发展提供了坚强的财政支撑。发现的主要问题：

（一）支持省市政府重大政策落实方面

6个区（市）和枣庄高新区财政奖补资金未按规定时限拨付，惠企政策执行不到位，涉及资金3328.27万元。

（二）预算管理制度改革推进方面

1.支出标准体系建设推进缓慢。市级预算项目支出标准体系尚未建立，围绕共性支出、重点领域、重大延续性项目领域，支出标准体系建设推进缓慢。

2.存量资金形成二次沉淀。2022年收回预算部门存量资金1394.96万元，未安排使用，形成二次沉淀。审计期间，市财政局已将存量资金调入一般公共预算统筹安排使用。

3.部分固定资产未盘活使用。11个单位57处房产处于闲置或待处置状态，136个单位80辆公车待处置、13辆闲置，46个单位134辆公车使用效益低下。

（三）预算绩效管理提质增效方面

1.重大政策和项目事前绩效评估审核不到位。2022年重大政策和项目绩效目标13项中有12项未开展事前绩效评估，市财政局仍纳入项目库，列入年度预算。

2.第三方机构参与预算绩效管理监督引导不到位。第三方机构对五区一市2021年度财政运行情况实施综合绩效评价，“五项经费”数据均不准确，市财政局未对评价报告进行严格审核，评价结果无法正确反映区（市）财政运行状况。

（四）预算编制、执行及资产管理监督方面

1.预算编制方面。一是市财政局标准定额外为预算单位编制特定目标类、运转类其他支出项目指标362.85万元。二是政府采购项目预算编制不细化、不准确，主要是市财政局将2个政府采购项目预算编入内设科室，涉及金额共12500万元；政府采购项目预算调整比例过大，调整金额占年初预算的66.79%；应编未编政府采购预算，涉及项目53个、金额7562.18万元。

2.预算执行方面。一是部分财政收入未缴入国库纳入预算管理，涉及金额984.48万元，审计期间已整改。二是部分预算项目执行率低，“医疗卫生信息化建设”等94个项目预算执行率均为零；“市驻地学校建设工程设计费”等25个项目预算执行率均低于50%，整体执行率仅为28.13%。三是滞留外经贸和商贸流通发展资金等6项上级转移支付资金274.72万元。

3.资产管理监督方面。市财政局对部分部门（单位）资产管理监督检查不到位，主要表现为3个部门（单位）部分资产未纳入资产管理系统管理，12个在建工程项目未转入固定资产。

4.其他方面。一是枣庄金成置业有限公司应缴未缴土地出让金32060万元。二是枣庄高新区财政专户暂付款长期挂账297.62万元未清理。

二、部门（单位）预算执行审计情况

重点对市妇联、市教育局、市统计局、市地方金融监管局、市信访局、市能源局、市城市管理局、市林业和绿化局8个部门及6家所属事业单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计，延伸审计12个部门（单位），发现的主要问题：

（一）预算管理改革方面

- 1.预算编报不完整。市教育局等5个部门（单位）未将结转结余资金248.88万元编入年度预算。

- 2.预算编制不科学。市地方金融监管局等5个部门（单位）未考虑项目实际支出情况，预算编制与实际支出差距较大，未充分发挥财政资金效益。

- （二）预算执行方面

- 1.超预算支出。市信访局等5个部门（单位）预算约束不强，差旅费、公务用车运行维护费等超预算支出10.19万元。

- 2.超进度付款。市住房和城乡建设局等12个部门（单位）预算执行与管控意识不强，超进度付款188.49万元。

3.预算执行率低。市城市管理局等3个部门（单位）资金预算执行率低，未充分发挥效益。

4.存量资金未上缴财政。市自然资源和规划局等6个部门（单位）存量资金4555.42万元未上缴财政。

- 5.财政资金管理不规范。市能源局等7个部门（单位）挤占项目经费或挪用专项资金93.12万元；市统计局等5个部门差旅费、公务接待费、会议费管理不规范；市地方金融监管局等4个部门报销管理不规范、会计报销凭证不完整。

- （三）行政事业性国有资产管理方面

固定资产管理不规范。市教育局未经审批对外出租房屋、应收未收房屋租金72万元；市民政局等5个部门未对固定资产进行定期清查盘点；市交通运输局等7个部门固定资产账实不符、未入账管理；市林业和绿化局等2个部门固定资产划转或移交不及时。

（四）资金绩效管理方面

1.预算绩效制度不完善。市信访局等6个部门未制定预算绩效管理办法。

2.绩效目标设定不合理。市城市管理局等2个部门预算项目绩效目标不合理。

3.绩效监控不到位、自评质量不高。市林业和绿化局等5个部门部分项目未进行绩效监控或绩效监控内容不完整、不真实，流于形式。

（五）决算草案编制方面

决算草案编制不真实、不准确，主要涉及市妇联等8个部门（单位）。

三、重点民生资金和项目审计情况

（一）乡村产业振兴政策措施落实和资金管理使用情况专项审计调查。对全市2020年至2022年乡村产业振兴相关政策措施落实和资金管理使用情况进行专项审计调查，发现的主要问题：一是部分乡村产业振兴政策目标未完成。市农业农村局作为牵头单位未完成创建市级特色农产品优势区、市级及以上休闲农业和乡村旅游示范单位等3项乡村产业振兴相关任务目标；4个区农业农村部门未牵头编制“十四五”农业农村现代化专项规划；6个区（市）农业农村部门未按要求牵头制定符合当地实际的农业社会化服务标准和服务规范。二是部分乡村产业振兴项目建设管理不到位。6个区（市）部分省、市农业现代产业园建设项目重申报轻管建，配套政策和园区管理不到位；3个区农业生产托管服务未对小农户和规模经营主体实施差异化补助，未对小农户进行政策倾斜；6个区（市）未按照要求建立农产品冷链仓储保鲜设施建设管理制度，造成项目验收程序不规范、验收标准不统一、验收材料把关不严等问题。三是部分乡村产业振兴资金分配、管理和使用不合规。冷链仓储保鲜设施建设、省级和市级农业现代产业园等项目奖补资金2286.8万元未及时拨付，农业生产社会化服务等7个项目违规核定或发放财政资金41.27万元，畜禽粪污资源化利用等4个项目购置的设备闲置，198.54万元资金未发挥效益。

审计指出问题后，有关部门（单位）采取措施积极整改，促进政策落实8项，出台制度6项，促进财政资金拨付2286.8万元。

（二）文旅融合政策落实和宣传文化旅游发展资金绩效审计调查。对市本级、滕州市、山亭区和台儿庄区文旅融合政策落实和宣传文化旅游发展资金绩效进行审计调查，发现的主要问题：一是文旅融合政策落实方面。大运河国家文化公园（枣庄段）建设推动不足，主要表现为，因前期规划论证不充分等原因，导致滕州市红荷水镇项目运营不佳，山亭区翼云旅游度假区项目尚未实施，台儿庄“大运河超级IP暨动漫产业项目”推进缓慢。乡村旅游品牌建设与管理工作质效不高，特色旅游资源未充分运营，省级旅游民宿聚集区山亭区冯卯镇独孤城项目创建进展缓慢。提振激发文旅消费能力工作落实不到位，山亭区、台儿庄区未按照要求积极开展文化和旅游惠民消费季活动。“好客山东云游齐鲁”智慧文旅平台未充分利用，文旅部门自行开发智慧文旅平台，造成资源浪费。二是省级宣传文化旅游发展资金绩效方面。滕州市闲置省级文旅康养强县奖励资金1000万元，市本级及3个区（市）文化遗产保护专项资金、地方公共文化服务体系建设专项资金存在挤占资金、预算执行率低、改变资金用途、资金长期闲置等问题，涉及资金2882.11万元，未充分发挥效益。滕州市、台儿庄区本级财政对文化遗产保护投入为零，基层文物保护需求与资金投入矛盾较为突出。农村公益电影放映专项资金使用缺乏监管，导致电影放映的频次、质量不达标，未达到预期社会效益。公共文化设施资源未充分利用，市图书馆、市文化馆及区（市）部分乡镇综合文化站、农家书屋等公共文化设施和文化资源未完全开放或资源闲置、利用率低。

四、公共投资审计情况

（一）枣庄市公共资源交易专项审计调查。对全市2021年、2022年公共资源交易情况进行专项审计调查，发现的主要问题：一是未按要求进平台交易。29个公共资源交易项目未按要求进平台交易，涉及交易金额3.75亿元。二是违规招投标。进行公开招投标的1254个项目有161个项目的投标单位存在串通投标嫌疑，涉及交易金额19.49亿元；枣庄市消防应急物资储备中心建设项目先开工后补招标，涉及中标金额4800万元；4个项目招投标采用总造价让利方式，未按规定使用清单计价方式招标，涉及中标金额1241.47万元。三是未批先建。薛城区西小社区四期棚户区改造工程、枣庄市消防应急物资储备中心建设工程2个项目未批先建。

审计指出问题后，有关部门（单位）积极推动整改，促进完善公共资源交易相关制度4项，新上公共交易平台交易异常现象预警系统，构建了公共资源交易风险屏障。对涉嫌串标问题，移送项目主管部门处理。

（二）南水北调东线一期工程枣庄市治污项目竣工财务决算审计。对全市范围内南水北调东线一期工程枣庄段53个治污项目的竣工财务决算进行审计，发现的主要问题：一是竣工财务决算方面。12个项目上报竣工财务决算数据不准确，涉及投资金额50194.78万元；17个项目未及时编制竣工财务决算，涉及批复投资金额76612.95万元；6个项目建设管理费超支，超支金额1213.85万元；2个项目未按规定办理资产移交手续。二是工程建设管理方面。4个项目未按批复内容建设，涉及项目批复金额9780万元；2个项目立项手续不全擅自开工建设；5个项目开工手续不合规，未批先建；2个项目违法转包，涉及合同金额4340万元；3个项目晚于治污方案计划延期完成。三是生态保护和项目运营绩效方面。3个项目长期闲置、功能退化、利用率低，未能充分发挥投资效益；6个断面监控水质不能稳定达标。

审计指出问题后，有关部门（单位）采取措施积极推动整改，完善制度2项，修订12个项目竣工财务决算数据，办理2个项目资产移交手续。

五、网络安全和信息化建设审计情况

对市本级网络安全和信息化建设情况进行审计，发现的主要问题：一是监督管理职责履行方面。市大数据局作为牵头部门，未制定我市电子政务和政务数据发展规划，未建立监督评估工作机制和公共数据治理工作机制，部分信息化建设项目立项审核等职责履行不到位。二是项目建设管理方面。2个项目未按约定支付工程款1984.68万元。4个项目不同程度存在决策及建设程序不合规、未实施监理制度、未及时验收等问题，其中3个项目运行效果不佳。三是网络和数据安全制度执行方面。3个部门（单位）未按规定编制网络安全应急预案或编制不规范，1个信息系统未对委托开发软件的知识产权归属做出约定。

审计指出问题后，有关部门（单位）采取措施积极推动整改，已修订完善3个网络安全应急预案，下发2个加强管理方面通知，起草编制4项管理办法。

六、政府专项债券管理和政府债务风险防控审计情况

对全市2022年政府专项债券管理和政府债务风险防控进行专项审计调查，发现的主要问题：一是专项债券项目推进慢或手续不完备。乡村智慧仓储物流等3个项目推进缓慢；台儿庄区城市品质提升及试点片区建设等4个项目手续不完备、未批先建。二是融资平台数据填报不准确。兴科置业公司等4家融资平台资产、负债等数据填报不准确，主要表现为少报有息负债、少报新增债务、债务明细情况表填报不准确、固定资产和公益性资产金额填报错误。三是支持地方落实减税降费和重点民生资金管理使用不规范。市本级部分直达资金支付数据更新不及时；市中区、峄城区2个区直达资金未按规定标识；市中区未按规定将资金录入直达资金系统。上述问题，相关区（市）已着手整改，部分问题已完成整改。

七、审计建议

针对审计发现的预算编制不完整、财政资金盘活不够等问题，以及出现的预算支出标准体系建设滞后等新情况，提出以下改进建议：

（一）加强财政资源统筹，增强财政保障能力。加大预算收入统筹力度，督促部门（单位）将全部收入依法纳入预算。统筹盘活各类财政存量资金、资产，优化资产结构。强化资产管理，严格资产出租、处置程序。提高财政资金、资产使用效益，集中财力办大事，突出重点领域、重大项目和“三保”方面的财政保障力度，提高财政支持精准度和保障能力持续性。

（二）深化预算管理改革，强化预算绩效管理。加强预算全流程管理，完善预算安排统筹协调机制，提高预算编制科学性；完善细化绩效评价指标体系，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化预算约束，严格落实中央八项规定精神和政府过“紧日子”要求，从严控制党政机关一般性支出。对不按规定和批准用途使用资金等违反财经纪律行为，及时进行纠正。

（三）加强重点领域监管，推动重大政策落地。聚焦服务“强工兴产、转型突围”等市委、市政府中心工作，压紧压实重点民生项目和资金管理责任，加强对重点项目建设政策目标、规划论证、招投标、资金使用等各环节全过程监管，做实教育、三农、文旅、政府投资等重点民生项目全生命周期服务，确保各项惠民政策落实到位，提升基层治理水平。

对于市级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题，市审计局依法出具了审计报告、下达了审计决定；对相关违纪违法问题线索，依纪依法移交有关部门进一步查处。相关区（市）和部门（单位）坚持边审边改，部分问题已整改完毕。市审计局将落实好市人大常委会审议意见，坚持问题导向，强化审计监督与其他监督的贯通协作，增强审计整改督促合力，按照要求适时专题报告整改情况。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，当前全市各级正锚定“强工兴产、转型突围”目标，深入实施工业倍增计划。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”，自觉接受市人大监督，为加快新时代社会主义现代化强市建设贡献审计力量！